## 해결
4조 프로젝트 간트차트
|  |  |  | 기준날짜: | 2022-03-09 |  |  | 계획시작 및 일수 |  |  |  |  | 실제시작 및 일수 |  |  |  |  | 기준날짜
프로젝트 | 계획 시작 | 기간 계획 | 계획 일수 | 실제 시작 | 실제 기간 | 실제 일수 | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
 | time axis 2022-03-01 to 2022-06-30
주제 선정 | 44634 | 44643 | 10 | 44634 | 44643 | 10
제안서 작성(주제 재선정) | 44643 | 44646 | 4 | 44643 | 44646 | 1900-01-03
데이터 수집 및 분류 | 44655 | 44659 | 5 | 44655 | 44659 | 1900-01-04
개발환경 조성 | 44662 | 44664 | 3 | 44662 | 44664 | 1900-01-02
인공지능 모델 구현 | 44665 | 44680 | 16 | 44665 | 44680 | 1900-01-15
프로젝트 중간 점검 | 44683 | 44687 | 5 | 44683 | 44687 | 1900-01-04
모델 학습 및 보완 | 44690 | 44701 | 12 | 44690 | 44701 | 1900-01-11
라즈베리파이 연동 | 44704 | 44708 | 5 | 44704 | 44708 | 1900-01-04
최종 테스트 | 44711 | 44715 | 5 | 44711 | 44715 | 1900-01-04
프로젝트 마무리, 발표 준비 | 44718 | 44722 | 5 | 44715 | 44722 | 1900-01-07
44621
44622
44623
44624
44625
44626
44627
44628
44629
44630
44631
44632
44633
44634
44635
44636
44637
44638
44639
44640
44641
44642
44643
44644
44645
44646
44647
44648
44649
44650
44651
44652
44653
44654
44655
44656
44657
44658
44659
44660
44661
44662
44663
44664
44665
44666
44667
44668
44669
44670
44671
44672
44673
44674
44675
44676
44677
44678
44679
44680
44681
44682
44683
44684
44685
44686
44687
44688
44689
44690
44691
44692
44693
44694
44695
44696
44697
44698
44699
44700
44701
44702
44703
44704
44705
44706
44707
44708
44709
44710
44711
44712